浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                       填表日期：2020年6月28日

| 立项 信息 | 项目名称 | 支持云端融合的智能学习环境与工具（2018YFB1004904） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 科技部国家重点研发计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018-05至2021-04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学、南京理工大学、淮阴工学院、苏州新国大研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 叶修梓 | 教授 | 温州大学计算机与人工智能学院 |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 李毅 | 讲师 | 温州大学计算机与人工智能学院 |  |  |  | 课题骨干 |  |
|  |  | 张笑钦 | 教授 | 温州大学计算机与人工智能学院 |  |  |  | 课题组成员 |  |
|  |  | 樊明宇 | 教授 | 温州大学计算机与人工智能学院 |  |  |  | 课题组成员 |  |
|  |  | 王迪 | 副教授 | 温州大学计算机与人工智能学院 |  |  |  | 课题组成员 |  |
|  |  | 胡杰 | 讲师 | 温州大学计算机与人工智能学院 |  |  |  | 课题组成员 |  |
|  | 经费总额 | 378万元 | 其中 拨款 | 378万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  | 7.4万元 | 材料费 |  | 3.6万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 3.0万元 | 劳务费 |  | 20.2万元 |  |  |
|  |  | 差旅费/会议费/ 合作协作研究与交流费 |  | 14.4万元 | 专家咨询费 |  | 4.5万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费 |  | 8.9万元 | 协作费 |  | 216.96万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  | 1.0036万元 | 绩效 |  | 4.64万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 295.7万元 | 未拨入 | 82.3万元 |  | 实际经费 使用总额 |  | 239 万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成中期验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  | 5.44万元 | 材料费 |  | 3.49万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 0.198万元 | 劳务费 |  | 17.89万元 |  |  |
|  |  | 差旅费/会议费/ 合作协作研究与交流费 |  | 9.70万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费 |  | 2.3万元 | 协作费 |  | 194.72万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  | 1.0036万元 | 绩效 |  | 4.64万元 |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021年4月 |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。