浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   王迪                               填表日期： 2020年  6月 28日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于样本内在结构关系的半监督字典学习方法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.01.01至2019.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王迪 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 分类算法设计 |  |
|  |  | 张笑钦 | 教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 字典学习设计 |  |
|  |  | 林绍波 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 稀疏表示设计 |  |
|  |  | 李毅 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 稀疏表示设计 |  |
|  | 经费总额 | 8.1 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 8.1万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 材料费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.75万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.4万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 激励费 |  | 0.55万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 9万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.99904万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表国际期刊1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.8万元 |  | 材料费 |  | 1.599991万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.7496万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.399449万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 激励费 |  | 0.55万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表学术论文12篇，其中SCI期刊论文5篇，EI会议论文7篇；申请发明专利5项，其中授权2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 总经费8.1万元，截至项目验收，共支出8.09904万元，节余0.00096万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020.03 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省自然科学基金委 |  |  |
|  | 验收组成员 | 系统指定，具体不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。